## Tâche
Équipe | Carlens Belony | Maxence Guindon
Projet | Escape Room Manager
Tâches | 1 |  | Tâches | 2
titre | Créer une page login avec un component React réactif | listes des préalables | titre | Créer la base de donnée MySQL | listes des préalables
côte priorité | essentiel |  | côte priorité | Essentiel
côte difficulté | moyen |  | côte difficulté | Facile
temps estimé | 330 min |  | temps estimé | 120 min
sprint | 1 |  | sprint | 1
Tâches | 3 |  | Tâches | 4
titre | Mettre en place un middleware qui réponds à un programme Python naïf | listes des préalables | titre | Créer l'application de base Flask | listes des préalables
côte priorité | essentiel | 1 | côte priorité | Essentiel
côte difficulté | difficile |  | côte difficulté | Moyen
temps estimé | 240 min |  | temps estimé | 120 min
sprint | 1 |  | sprint | 1
Tâches | 5 |  | Tâches | 6
titre | Mettre en place la page d'inscription | listes des préalables | titre | Création de la classe ConnexionDAO | listes des préalables
côte priorité | essentiel |  | côte priorité | Essentiel | 2
côte difficulté | facile |  | côte difficulté | facile | 4
temps estimé | 30 min |  | temps estimé | 60 min
sprint | 1 |  | sprint | 1
Tâches | 7 |  | Tâches | 8
titre | Mettre en place la page d'accueil d'un employé connecté | listes des préalables | titre | Création des classes DAO | listes des préalables
côte priorité | essentiel | 4 | côte priorité | Essentiel | 2
côte difficulté | moyen | 6 | côte difficulté | Moyen | 6
temps estimé | 180 min |  | temps estimé | 240 min
sprint | 1 |  | sprint | 1
Tâches | 9 |  | Tâches | 10
titre | Mettre en place la page qui permet d'ajouter une succursale | listes des préalables | titre | Implémenter le Design Pattern Strategy | listes des préalables
côte priorité | essentiel | 7 | côte priorité | Essentiel | 4
côte difficulté | facile |  | côte difficulté | moyen
temps estimé | 60 min |  | temps estimé | 120 min
sprint | 1 |  | sprint | 1
Tâches | 11 |  | Tâches | 12
titre | Mettre en place la page de création d'horaire/de salle | listes des préalables | titre | Créer l'algorithme naif | listes des préalables
côte priorité | essentiel | 9 | côte priorité | Essentiel
côte difficulté | incertain |  | côte difficulté | Facile
temps estimé | 210 min |  | temps estimé | 60 min
sprint | 1 |  | sprint | 1
Tâches | 13 |  | Tâches | 14
titre | Mettre en place la page d'ajout de réservation coté employé | listes des préalables | titre | Créer les classes du modèle | listes des préalables
côte priorité | essentiel | 11 | côte priorité | Essentiel | 8
côte difficulté | facile |  | côte difficulté | Moyen
temps estimé | 60 min |  | temps estimé | 240 min
sprint | 1 |  | sprint | 1
Tâches | 15 |  | Tâches | 16
titre | Mettre en place la page d'accueil pour un client | listes des préalables | titre | Implémentation création de compte | listes des préalables
côte priorité | souhaité |  | côte priorité | Essentiel | 2
côte difficulté | facile |  | côte difficulté | moyen | 4
temps estimé | 30 min |  | temps estimé | 240 min | 6
sprint | 2 |  | sprint | 2 | 8
Tâches | 17 |  | Tâches | 18
titre | Page de statistiques | listes des préalables | titre | Faire intégration horaire | listes des préalables
côte priorité | essentiel | 13 | côte priorité | souhaité | 13
côte difficulté | incertain |  | côte difficulté | facile
temps estimé | 120 min |  | temps estimé | 30min
sprint | 2 |  | sprint | 2
Tâches | 19 |  | Tâches | 20
titre | Créer la liste chainée des réservations | listes des préalables | titre | Créer un arbre pour compagnie | listes des préalables
côte priorité | Essentiel | 11 | côte priorité | souhaité | 13
côte difficulté | moyen | 12 | côte difficulté | incertain
temps estimé | 300 min | 18 | temps estimé | 120 min
sprint | 2 |  | sprint | 2
Tâches | 21 |  | Tâches | 22
titre | Permettre d'importer un horaire existant | listes des préalables | titre | Créer d'autres employés | listes des préalables
côte priorité | souhaité | 13 | côte priorité | optionnel | 13
côte difficulté | incertain |  | côte difficulté | incertain | 16
temps estimé | 120 min |  | temps estimé | 120 min
sprint | 3 |  | sprint | 3
Tâches | 23 |  | Tâches | 24
titre | Créer les permissions des employés | listes des préalables | titre | Créer la fonction ajouté succursales | listes des préalables
côte priorité | optionnel | 20 | côte priorité | Souhaité | 13
côte difficulté | incertain |  | côte difficulté | moyen | 15
temps estimé | 120 min |  | temps estimé | 120 min
sprint | 3 |  | sprint | 3
Tâches | 25 |  | Tâches | 26
titre | Peaufiner le visuel du site | listes des préalables | titre | Rendre l'application disponible sur téléphone | listes des préalables
côte priorité | souhaité | 1 à 23 | côte priorité | optionel | 1 à 24
côte difficulté | moyen |  | côte difficulté | difficile
temps estimé | 900 min |  | temps estimé | 600 min
sprint | 3 |  | sprint | 3
Note on C6: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : On mettra un fichier React qui est capable d'interagir avec le site-web
Note on C13: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : On mettra en place un middleware très basique avec un API qu'on appellera à partir du site web. Pour tester l'API, on créera une application Python naïve qui retournera un tableau dépendemment de ce qu'on lui demande. Si le middleware fonctionne, on aura tout simplement qu'à le "ploguer" à notre backend en python
Note on C27: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : L'interface avec les salles, les horaires des salles, les réservation s'il y en a une, le calendrier, ainsi que les autres éléments du tableau de bord. Tous les éléments auront un OnClick, mais les pages qui n'ont pas encore été créées retourneront seulement un message dans la console qui dit "tel élément a été cliqué".
Note on G27: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Ici il s'agit de créer toutes les classes DAO qui sont reliés à nos classes. Les classes en exemple EmployeDAO, SalleDAO, ReservationDAO, etc.
Note on C34: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : La page permettra aussi d'y ajouter une salle
Note on G34: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Implémenter la stratégie pour l'algorithme
Note on C41: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : La page de nouvel horaire comprendra aussi un Pop-Up. Je n'ai jamais fait de "Pop-up" en javascript ni en React, donc le temps de conception est plus-ou-moins incertain
Note on G48: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Ici on parle de faire la logique interne de l'application en créant les classes qui l'appliqueront.
Note on C55: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Elle sera comme celle d'un employé, mais elle n'affichera que les plages horaires disponibles et non les détails des autres réservations
Note on C62: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : La page de statistiques aura la déviation standart et les heures (ou jours) ayant les meilleurs revenus
Note on G62: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Cette tâche consiste à pouvoir intégré facilement l'horaire d'un client dans notre système à son site web pour que ses clients à lui puisse effectuer des réservations.
Note on G69: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Cette tâche consiste à créer un arbre pour conserver les informations de nos clients (compagnies) et ainsi ne pas avoir à utiliser la base de données pour retrouver leur information.
Note on C76: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : On modifie la page "créer horaire"
Note on C83: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : On modifie la page "créer horaire"
Note on G90: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Avec Progressive Web App, si nous avons le temps, nous pourrions porter notre site web en application mobile.

## Sprint
Sommaire Sprint 1
nombre de tâches | 14
temps total | 2070
difficulté moyenne | 4.5
Sommaire Sprint 2
nombre de tâches | 6
temps total | 840
difficulté moyenne | 5.4286
Sommaire Sprint 3
nombre de tâches | 6
temps total | 1980
difficulté moyenne | 6.9697